# ОТЧЕТ

# О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕПАРТАМЕНТА РОСГИДРОМЕТА ПО ПФО

# за 2023 года

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный за реализацию мероприятия (соисполнители) |  | Срок исполнения | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование и повышение эффективности гидрометеорологического и гелиофизического обеспечения населения, органов государственной власти, отраслей экономики |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контроль исполнения План-Схем подачи информации о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении в адрес Департамента Росгидромета по ПФО по территории деятельности: – ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» – ФГБУ «Приволжское УГМС», – ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», – ФГБУ «Башкирское УГМС», – Пермского ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» | ООГИ |  | в течение года | В течение 2023 года информация о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении в адрес Департамента Росгидромета по ПФО в соответствии с План-схемами предоставлялась своевременно. |
| 1.2 | Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти РФ в ПФО, с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО по вопросам обеспечения гидрометеорологической информацией и данными о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией | Руководство Департамента, ООГИ |  | в течение года | В течение 2023 года ППП РФ в ПФО, ГУ МЧС России по Нижегородской области направлены: - 247 ежедневных бюллетеней; - 48 еженедельной информации об ЭВЗ и аварийном загрязнении окружающей среды; - 84 экстренные по ЭВЗ; -476 экстренных по гидрометеорологии; -12 еженедельных обзора о состоянии водных объектов округа, о развитии весеннего половодья на водных объектах территории ПФО; -34 еженедельных аналитических обзора пожароопасности; -4 доклада о состоянии окружающей среды и ее загрязнении; -предварительная информация о состоянии водных объектов; -предварительная информация о возможном развитии весеннего половодья на водных объектах южной половины территории ПФО; -предварительная информация о возможном развитии весеннего половодья на водных объектах северной половины территории ПФО; - прогноз параметров весеннего половодья на водных объектах южной половины территории ПФО; - прогноз параметров весеннего половодья на водных объектах северной половины территории ПФО; -прогноз Гидрометцентра России на вегетационный период 2023 года; -обзоры состояния водных объектов, прогнозы ожидаемых наивысших уровней весеннего половодья 2023 года, уточнения; -прогнозы сроков вскрытия рек; -прогноз сроков очищения ото льда; -вероятностный прогноз на отопительный период 2023-2024гг.; -информация об установлении ледостава; -прогноз сроков появления плавучего льда, уточнения прогнозов; - заключительная информации «Обзор гидрометеорологических условий прохождения весеннего половодья, информации о состоянии загрязнения водных объектов по гидрохимическим показателям в период весеннего половодья на водных объектах Приволжского федерального округа»; -итоговый обзор состояния окружающей среды в пожароопасный сезон 2023 года на территории ПФО. |
| 1.3 | Информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых сведений о состоянии окружающей среды, её загрязнении, о формах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих информационное обеспечение пользователей (потребителей) в установленные сроки | Отделы Департамента |  | в течение года | За 2023 год в адрес Департамента поступило 104 обращения граждан и юридических лиц. Большинство поступивших обращений связано с предоставлением метеорологической информации. Значительная часть вопросов касалась основных видов деятельности Департамента и учреждений, подведомственных Росгидромету на территории ПФО, справок о погоде, климатических данных о загрязнении окружающей среды. На все обращения представлены ответы в сроки, установленные действующим законодательством. |
| 1.4 | Взаимодействие с Департаментом Росгидромета по УФО и Департаментом Росгидромета по СЗФО, со штабом Центрального военного округа и Западного военного округа в части обеспечения информацией о состоянии окружающей среды | ООГИ |  | в течение года | Полномочия Департамента по взаимодействию с Департаментом по Уральскому ФО и Департаментом по Северо-западному ФО в части обеспечения информацией о состоянии окружающей среды штабов Центрального военного округа и Западного военного округа осуществлены. |
| - Взаимодействие с субъектами Российской Федерации, с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, территориальными органами исполнительной власти, совершенствование структуры Департамента Росгидромета по ПФО и управления оперативно-производственной деятельностью |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Организация и проведение коллегий, совещаний, заседаний, встреч и др. в пределах своей компетенции с участием аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и других заинтересованных организаций | Руководство Департамента, отделы Департамента |  | в течение года | В 2023 году состоялось 2 заседания коллегии: Первое заседание состоялось 31.01.2023г., в ходе совместного заседания были рассмотрены вопросы: - выполнение Плана основных мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО на 2022 год; - осуществление контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 2022 году; - осуществление контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 1 полугодии 2022 года; - реализация программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) за деятельностью в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях за 2022 год; - обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО по итогам 2022 года. Второе заседание состоялось 21.09.2023г. На заседании были рассмотрены вопросы: -реализация контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО в 1 полугодии 2023 года; -реализация программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) за деятельностью в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях в 1 полугодии 2023 года; -обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО за 1 полугодие 2023 года; -организация в Департаменте Росгидромета по ПФО работы по профилактике коррупционных правонарушений (приказ Росгидромета от 21.05.2021 № 140). Проведение работ, направленных на выявление личной заинтересованности государственных служащих Департамента Росгидромета по ПФО при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013, которая может привести к конфликту интересов; -организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Росгидромета по ПФО. |
| 2.2 | - Участие в коллегиях, совещаниях, заседаниях, встречах и др., проводимых аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и другими заинтересованными организациями | Руководство Департамента, отделы Департамента |  | в течение года | Департамент Росгидромета принимал участие в коллегиях, совещаниях, заседаниях, встречах и др., проводимых аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и другими заинтересованными организациями, Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа, Штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в ПФО, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области и др. |
| 2.3 | Осуществление сбора, анализа информации учреждений, подведомственных Росгидромету, действующих на территории ПФО, и представление результатов в соответствии с указаниями Росгидромета по вопросам: - реализации действующих Соглашений между Росгидрометом и правительствами субъектов РФ о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды; - межведомственного взаимодействия; - взаимодействия с органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | ООГИ |  | в течение года | По поручению Росгидромета ежеквартально проводился сбор и анализ информации по взаимодействию учреждений, подведомственных Росгидромету, действующих на территории ПФО, с органами власти субъектов Российской Федерации. В Росгидромет направлена информация по соглашениям с ГУ МЧС. |
| 2.4 | Подготовка и представление в Росгидромет информации о результатах работы по взаимодействию с полномочным представителем Президента РФ в ПФО и его аппаратом | ООГИ, Заместители начальника Департамента, отделы Департамента |  | ежеквартально до 5 числа, месяца следующего за отчетным периодом (кварталом) | В Росгидромет направлялись ежеквартальные отчеты о результатах работы по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО. |
| 2.5 | ## Осуществление взаимодействия с членами Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО и техническое сопровождение его деятельности | Руководство Департамента, отделы Департамента |  | в течение года | Состоялось два заседания Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО, осуществлялось техническое сопровождение его деятельности. Члены совета дали положительную оценку работе Департамента. |
| 2.6 | ## Организация работы, подготовка и проведение заседаний Консультативного совета по гидрометеорологическому образованию при Департаменте Росгидромета по ПФО | Руководство Департамента, члены Консультативного совета, ответственный секретарь |  | в течение года | В течение 2023 года осуществлялось взаимодействие с членами Консультативного совета по гидрометеорологическому образованию при Департаменте Росгидромета по ПФО, в том числе при подготовке и проведении Открытого конкурса с международным участием «Будущее в наших руках». |
| - Совершенствование и повышение эффективности системы мониторинга загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление работ по координации согласованного функционирования на территории ПФО государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдений за состоянием окружающей среды в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013г. № 477 «О государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды» - Постановлением Правительства РФ от 09.08.2013г. № 681 «О государственном экологическом мониторинге и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга», - Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014г. № 639 «О государственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации» - Приказом Росгидромета от 15.07.2013г. № 375 | Руководство Департамента, ООГИ |  | в течение года | Работа осуществлялась в рамках текущей деятельности Департамента, информация о функционировании на территории ПФО государственной наблюдательной сети представлялась в соответствии с запросами. |
| 3.2 | Осуществление работ по согласованию проектов нормативов допустимых сбросов веществ в водные объекты по территории ПФО | ОГК |  | в течение года | Согласование нормативов допустимого сброса веществ в водные объекты осуществляется на основании п.8.1.6 «Положения о Департаменте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу», утвержденного приказом Росгидромета №106 от 11.03.2013г., приказа Росгидромета от 14.12.2012г. №759 «Об организации работ по согласованию проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты территориальными органами Росгидромета». В 2023 году Департаментом Росгидромета по ПФО рассмотрено по территории округа 79 проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты, согласовано – 67. |
| 3.3 | Получение, обобщение, анализ информации, подготовка отчетов, справок, предложений и др. в соответствии с запросами центрального аппарата и учреждений Росгидромета, организаций других министерств и ведомств по вопросам функционирования системы мониторинга загрязнения окружающей среды | Руководство Департамента, отделы Департамента |  | в течение года | Работа осуществлялась в рамках текущей деятельности Департамента, информация о функционировании на территории ПФО государственной наблюдательной сети представлялась в соответствии с запросами. В рамках взаимодействия с ТОИВ Росприроднадзора согласовано – 14 пересмотренных перечней объектов НВОС, владельцы которых должны осуществлять мониторинг атмосферного воздуха на территории субъектов Приволжского федерального округа. |
| - Обеспечение функционирования и развития наблюдательной гидрометеорологической сети |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление контроля за соблюдением установленных ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть на территории ПФО |  | Руководство Департамента, ООГИ | в течение года | Работа осуществлялась в рамках текущей деятельности Департамента. Проводился анализ информации, поступившей от ФГБУ УГМС, об оформлении и соблюдении установленных ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений. Проведены плановые проверки организации работ по соблюдению установленных ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений государственной наблюдательной сети. |
| 4.2 | Принятие решений об установлении охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности. |  | Руководство Департамента, ООГИ | в течение года | В 2023 году принято 45 решений об установлении охранных зон стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть. Решений об отказе в установлении охранной зоны не издавалось. В Росгидромет направлялись отчеты по установлению охранных зон стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть. |
| 4.3 | Осуществление работ по согласованию заявлений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с предложениями об определении зон затопления по территории Приволжского федерального округа |  | Руководство Департамента, ООГИ | в течение года | В 2023 году от органов власти Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Пермского края, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, Чувашской Республики поступило120 заявлений с предложениями об определении границ зон затопления, из них: 16 – отказано в согласовании, 100 согласованы, 4 находится на рассмотрении. В УГСН Росгидромета, ГФИ по Нижегородской области, ГФИ по Удмуртской Республике, ГФИ по Пермскому краю направлялись ежеквартальные отчеты о рассмотрении заявлений по согласованию определения границ зон затопления. Ежеквартально по запросу в Росгидромет направлялся отчет о согласовании правил использования водохранилищ. |
| 4.4 | Осуществление ведомственного контроля, проведение проверок учреждений, подведомственных Росгидромету, на территории ПФО. Выполнение планов контрольных мероприятий Росгидромета на 2023 год |  | Руководство Департамента, отделы Департамента | в течение года | В 2023 году в рамках ведомственного контроля в соответствии с утвержденными планами проведено 13 проверок управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и их филиалов: - в период 13.02.2023г. по 28.02.2023г. проведена плановая проверка деятельности Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» по направлению: проверка организации деятельности по обеспечению потребности государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической информации, в том числе экстренной информации на территории Пермского края. - в период с 13.02.2023г. по 17.02.2023г. проведена плановая проверка мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в ФГБУ «Башкирское УГМС». - в период с 13.03.2023г. по 17.03.2023г. проведена плановая проверка мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». - в период с 10.04.2023г. по 28.04.2023г. проведены плановые проверки деятельности Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" по направлениям: - проверка организации деятельности по обеспечению потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической информации, в том числе экстренной информации, на территории Кировской области; - проверка ведения финансово – хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и достоверности отчетности. - в период с 22.05.2023г. по 09.06.2023г. проведена плановая проверка деятельности Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» по направлению: проверка организации работ по соблюдению установленных ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений государственной наблюдательной сети. - в период с 11.09.2023г. по 22.09.2023г. проведена плановая проверка Удмуртского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» по направлению: проверка ведения финансово – хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и достоверности отчетности. - в период с 11.10.2023г. по 31.11.2023г. проведены плановые проверки деятельности ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» по направлениям: - проверка наличия и соблюдения порядка учета, эксплуатации и сохранности оборудования, полученного в рамках реализации проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета – 2»; - проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; - проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. - в период с 15.11.2023г. по 01.12.2023г. проведена плановая проверка деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» по направлению: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при организации кадрового обеспечения, а также при организации работ в области антикоррупционного законодательства Российской Федерации. - в период с 20.11.2023г. по 08.12.2023г. проведена плановая проверка деятельности Ульяновского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» по направлению: проверка организации работ по соблюдению установленных ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений государственной наблюдательной сети. По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок, учреждениями утверждены и выполняются планы мероприятий устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. Департамент осуществляет контроль выполнения планов, материалы проверок и отчеты о выполнении планов направляются в Росгидромет в установленные сроки. |
| 4.5 | Осуществление сбора и анализа информации учреждений, подведомственных Росгидромету, действующих на территории ПФО, по вопросам изменений в составе государственной наблюдательной сети на территории ПФО |  | ООГИ | в течение года | Ежемесячно в Росгидромет направлялись отчеты о наличии заключений Роспотребнадзора на ПРТО. В ФГБУ «УГМС» ПФО направлялись запросы: - о предоставлении Плана мероприятий по подготовке к весеннему половодью, дождевым паводкам; -о функционировании ДМРЛ-С; -об изменениях в составе ГНС. Подготовлена и проанализирована сводная информация об изменениях в составе ГНС, представленная ФГБУ «УГМС» ПФО. В Росгидромет направлялись еженедельные отчеты о функционировании сети ДМРЛ-С на территории ПФО. |
| 4.6 | Получение и анализ сведений о передаче в Госфонд данных, полученных лицензируемыми организациями, и использования их в работе учреждениями Росгидромета на территории ПФО |  | ОГК, ООГИ | 1-2 кварталы | В 2023 г были направлены запросы в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ФГБУ «Приволжское УГМС», ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», ФГБУ «Башкирское УГМС», в, «Пермский ЦГМС»- филиал ФГБУ Уральское УГМС», ФГБУ «Уральское УГМС»» о передаче лицензиатами сведений в ЕГФД. Лицензиатам, не предоставившим сведения, были объявлены предостережения о недопустимости нарушений лицензионных требований. |
| 4.7 | Получение и анализ сведений о внедрении в учреждениях, подведомственных Росгидромету, действующих на территории ПФО, нормативных документов Росгидромета, изданных в 2022 году |  | ООГИ | 1 квартал | Подготовлена сводная информация о внедрении нормативных документов в ФГБУ УГМС ПФО в 2022 году. |
| 4.8 | Организация и участие в совещаниях, семинарах, выставках и др., по вопросам развития и совершенствования деятельности государственной наблюдательной сети |  | Руководство Департамента, отделы Департамента | в течение года | Ежемесячно в течение 2023 года в Росгидромет направлялась информация об уточнениях и дополнениях в медиаплан. |
| 4.9 | Получение, обобщение, анализ информации, подготовка отчетов, справок, предложений и др. в соответствии с запросами центрального аппарата и учреждений Росгидромета, организаций других министерств и ведомств по вопросам функционирования государственной наблюдательной сети |  | Руководство Департамента, отделы Департамента | в течение года | Осуществлялся контроль предоставления отчетов о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке наблюдательной сети в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков на реках территории деятельности подведомственных Росгидромету учреждений, действующих на территории ПФО. Осуществлялся контроль предоставления отчетов о ходе выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проверок учреждений, подведомственных Росгидромету, действующих на территории ПФО. Осуществлялось получение, обобщение, анализ информации, которая использовалась для подготовки докладов, презентаций, отчетов, справок, предложений в решения для учреждений Росгидромета, организаций других министерств и ведомств. |
| - Участие Департамента в реализации Росгидрометом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информационное наполнение и развитие официального сайта Департамента Росгидромета по ПФО. Подготовка и оперативное размещение материалов по направлениям деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. |  | Руководство Департамента, начальники отделов | в течение года | Издан приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 23.12.2023г. №83 «О внесении изменений в приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 17 августа 2016 года «О подготовке и размещении на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО информации о деятельности Департамента» с приложениями (Положение о порядке выполнения работ по формированию и размещению на сайте Департамента информации о деятельности Департамента Росгидромета по ПФО, Состав редакционной коллегии, Перечень информации о деятельности Департамента Росгидромета по ПФО, размещаемой на сайте Департамента Росгидромета по ПФО в сети Интернет, Требования к оформлению документов в электронном виде для размещения на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО). Осуществлялась подготовка и оперативное размещение материалов на сайте в разделе «Новости» и в специализированных разделах по направлениям деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. |
| 5.2 | Техническое сопровождение, актуализация, оптимизация работы официального сайта Департамента Росгидромета по ПФО |  | Руководство Департамента, начальники отделов | в течение года | Осуществлялись работы по техническому сопровождению официального сайта Департамента Росгидромета по ПФО, обеспечивалась оперативное размещение документов и информации. Осуществлялись работы по организации технической поддержки официального сайта Департамента Росгидромета по ПФО. Проводилась актуализация информации на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО. В Росгидромет направлены отчеты по реализации мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры. |
| 5.3 | Подготовка материалов к обзору деятельности Росгидромета за 2023 год. Подготовка обзора деятельности Департамента Росгидромета по ПФО за 2023 год для опубликования. |  | Руководство Департамента, отделы Департамента | октябрь -декабрь | Подготовлены материалы к Обзору деятельности Департамента Росгидромета по ПФО за 2023 год. Подготовлены и направлены в Росгидромет материалы для публикации в Обзоре деятельности Росгидромета за 2023 год. |
| 5.4 | Подготовка и направление материалов для публикации в печатных и электронных изданиях по направлению деятельности Департамента Росгидромета по ПФО |  | Руководство Департамента, отделы Департамента | в течение года | Запросы материалов для публикации в печатных и электронных изданиях по направлению деятельности Департамента Росгидромета по ПФО не поступали. |
| - Плановая и закупочная деятельность |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка и размещение в ГИС «Энергоэффективность» декларации о потреблении энергетических ресурсов Департаментом Росгидромета по ПФО |  | Заместитель начальника (А.Е. Носкова), начальник ОАПиК (Н.В. Кузьмина) | ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным | Подготовлена и принята Минэкономразвитием РФ (ГИС «Энергоэффективность») декларация о потреблении энергетических ресурсов Департаментом Росгидромета по ПФО за 2022г. |
| 6.2 | Осуществление мероприятий по реализации нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |  | Комиссия, созданная приказом Департамента Росгидромета по ПФО | в течение года | Мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществлялись в соответствии с нормативно-правовыми актами. |
| 6.3 | Подготовка и размещение в единой информационной сети (zakupki.gov.ru), на сайте Департамента Росгидромета по ПФО плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Департамента Росгидромета по ПФО |  | ОАПиК | в течение года | В январе на официальном сайте (zakupki.gov.ru) размещен План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2023 год. В течение года осуществлялось его уточнение, исходя из фактической потребности в товарах, работах услугах для нужд Департамента Росгидромета по ПФО. |
| 6.4 | Осуществление функции получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Департамента Росгидромета по ПФО |  | ОАПиК | в течение года | Осуществлялись функции получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Департамента Росгидромета по ПФО, исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем средств федерального бюджета. |
| 6.5 | Осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, администрирования поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в установленной сфере деятельности |  | ОАПиК | в течение года | Осуществлялось администрирование поступлений в доход федерального бюджета Российской Федерации в установленной сфере деятельности, подготовка отчетности в адрес Росгидромета и других заинтересованных лиц. |
| 6.6 | Осуществление мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2020 № 153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений», взаимодействие с отделом централизованной бухгалтерии Управления Федерального казначейства по Нижегородской области по первичным учетным документам, в соответствии с Графиком документооборота по централизации бухгалтерского учета |  | ОАПиК | в течение года | В течение 2023г. постоянно выполнялось взаимодействие с отделом централизованной бухгалтерии Управления Федерального казначейства по Нижегородской области по первичным учетным документам, в соответствии с Графиком документооборота по централизации бухгалтерского учета. Осуществлялись мероприятия с отделом централизованной бухгалтерии Управления Федерального казначейства по Нижегородской области в части исполнения экономических полномочий по анализу бухгалтерской отчетности Департамента Росгидромета по ПФО за 2023г., составленной отделом централизованной бухгалтерии Управления Федерального казначейства по Нижегородской области. |
| 6.7 | Подготовка и размещение в единой информационной сети (zakupki.gov.ru): - извещений о проведении запроса котировок; - извещений о проведении электронных аукционов. |  | ОАПиК | в течение года | В течение 2023г. было заключено: по результатам проведения электронных аукционов - 3 государственных контракта; без проведения конкурентных способов определения поставщиков - 5 государственных контрактов. |
| 6.8 | Размещение заказов и заключение государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Департамента Росгидромета по ПФО в единой информационной сети (zakupki.gov.ru), на официальном сайте Единый агрегатор торговли «Березка» |  | ОАПиК | в течение года | Размещение заказов и заключение государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров (закупки малого объема) осуществлялось с применением программы «Единый агрегатор торговли «Березка». В течение 2023г. заключен 61 договор. |
| 6.9 | Осуществление мероприятий в модуле ведения бюджетного (бухгалтерского) учета «Решение о командировании госслужащих Департамента», «Отчет о расходах подотчетного лица Департамента» |  | ОАПиК | ежемесячно | Обеспечение служебных разъездов сотрудников Департамента осуществлялось в соответствии с Планом командирования государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по ПФО на 2023г. |
| 6.10 | Осуществление мероприятий по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденного приказом Росгидромета от 01.03.2021г. № 37 |  | Заместитель начальника (Павлова С.С.), ОАПиК | в течение года | Подготовлены и направлены в Росгидромет: - предложения в карту комплаенс-рисков Росгидромета на 2023 год, - предложения в план мероприятий («дорожную карту») Росгидромета на 2023 год, В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Росгидромете приказом от 10.02.2023г. № 99 утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2023 год; Приказом Росгидромета от 10.02.2023г. № 98 утверждены: - карта комплаенс-рисков Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2023 год; - план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2023 год. Информация по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте Росгидромета по ПФО в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденного приказом Росгидромета от 01.03.2021г. № 37, рассмотрена на Общественном совете Департамента Росгидромета по ПФО. |
| - Работа с кадрами и решение социальных задач |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение проведения мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» |  | ОКиСР/ ОАПиК | в течение года | В 2023 году на государственную гражданскую службу в Департамент принято 4 человека, уволено с государственной гражданской службы из Департамента 6 человек. На основании приказа Департамента Росгидромета по ПФО от 28.02.2023 года № 20 «Об утверждении структуры и штатного расписания Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу» с 01 мая 2023г. введено в действие штатное расписание Департамента, разработаны и утверждены: - Положения о структурных подразделениях Департамента Росгидромета по ПФО; - Должностные регламенты 6 сотрудников отдела государственного контроля (надзора), 7 сотрудников отдела организационно-аналитического обеспечения гидрометеорологической информацией, 6 сотрудников отдела финансового аудита, планирования, государственной службы и кадров, 3 сотрудников отдела по защите государственной тайны. |
| 7.2 | Обеспечение повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по ПФО в соответствии с государственным заказом на 2023 год |  | ОКиСР/ОАПиК | в течение года | В соответствии с государственным заказом на 2023 год 6 государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по ПФО прошли обучение по темам: «Повышение эффективности осуществления федеральными органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности» (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации); «Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (продвинутый уровень) (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации); «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»); «Бюджетная система и бюджетный процесс» (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации); «Организация мобилизационной подготовки в федеральных государственных органах» (Институт специальной подготовки ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»). |
| 7.3 | Проведение аттестации государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по ПФО |  | ОКиСР | в течение года | Проведена аттестация двух государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по ПФО |
| 7.4 | Организация присвоения классного чина государственным служащим государственной гражданской службы Российской Федерации государственным гражданским служащим Департамента Росгидромета по ПФО |  | ОКиСР | в течение года | Двум государственным гражданским служащим Департамента присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации в 2023 году. |
| 7.5 | Подготовка и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Департаменте Росгидромета по ПФО |  | # ОКиСР | в течение года | В 2023 году конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Департамента не проводилось. |
| 7.6 | Осуществление реализации мероприятий Плана противодействия коррупции. |  | ОКиСР/ ОАПиК | в течение года | В рамках правового обеспечения по вопросам противодействия коррупции, соблюдения государственными гражданскими служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению, государственные гражданские служащие Департамента представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. Выполнены требования статьи 20.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», сотрудники Департамента предоставили сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещена общедоступная информация и данные, позволяющие их идентифицировать. Департаментом Росгидромета по ПФО проводилась работа, направленная на выявление личной заинтересованности государственных гражданских служащих при осуществляющих закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В целях оценки эффективности принимаемых мер по минимизации коррупционных рисков в Департаменте Росгидромета по ПФО ответственным лицом за проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок, проводился мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок. За период 2023 года шестнадцать государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по ПФО прошли обучение по темам: «Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (базовый уровень); «Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (продвинутый уровень); «Противодействие коррупции при осуществлении закупок по Закону № 44-ФЗ и Закону № 223-ФЗ». 11 декабря 2023 года с сотрудниками Департамента Росгидромета по ПФО проведены мероприятия направленные на антикоррупционную работу, мероприятия по исполнению антикоррупционного законодательства, на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. |
| 7.7 | Обеспечение внесения сведений в ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» |  | ОКиСР/ ОАПиК | в течение года | В течение 2023 года проводилась работа по текущему наполнению Федеральной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС). Проведена индексация денежного содержания государственных гражданских служащих. |
| 7.8 | Организация приема граждан начальником Департамента Росгидромета по ПФО в приемной полномочного представителя Президента РФ в ПФО |  | # Руководство Департамента, ОКиСР | в течение года | 11.04.2023г., 16.10.2023г. начальником Департамента Росгидромета по ПФО проведен прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Обращения граждан рассмотрены в полном объеме, начальником Департамента даны развернутые ответы на поставленные вопросы. |
| 7.9 | Организация приема по личным вопросам граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан. |  | # ОКиСР | в течение года | В течение года обращения о проведении приема по личным вопросам не поступали. |
| 7.10 | Обеспечение работы Общественной приемной Департамента Росгидромета по ПФО. Подготовка ответов на поступившие обращения граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки. |  | # Начальник ООГИ (М.А. Ашмарина) ОГК, ООГИ, # ОАПиК | в течение года | В 2023 году проводилось еженедельное тестирование подраздела сайта Департамента Росгидромета по ПФО «Прием обращений». Сервис работал без сбоев. Ежемесячно в разделе «Результаты рассмотрения обращений» в закрытой части информационного ресурса ССТУ.РФ размещалась информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям. В УДПК Росгидромета ежемесячно направлялись сведения о работе с обращениями граждан и организаций. Главному федеральному инспектору по Нижегородской области ежемесячно направлялась информация о рассмотрении обращений граждан. |
| 7.11 | Обеспечение выполнения работ по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности в 2023 году |  | Руководство Департамента, ответственный по охране труда | ежеквартально | Утвержден План мероприятий по охране труда, электро- и пожарной безопасности Департамента на 2023 год. В течение года с сотрудниками Департамента проводились первичные и повторные инструктажи, проверки знаний по электробезопасности с последующим присвоением им I группы по электробезопасности. В течение года с сотрудниками Департамента проводились плановые и внеплановые инструктажи по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. В Росгидромет в течение года направлялись отчеты по коллективному иммунитету Департамента Росгидромета по ПФО (расширенная форма). По дополнительной образование по программе: «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов организаций и учреждений» прошли обучение 9 сотрудников Департамента; обучение по охране труда для руководителей и специалистов прошли 2 сотрудника. |
| 7.12 | Организация и проведение мероприятий по «Плану основных мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год» |  | Заместитель начальника (Павлова С.С.) | в течение года | В течение года проводились инструктажи и занятия по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях с сотрудниками Департамента Росгидромета по ПФО. В соответствии с пунктом 34 раздела 4 Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4, письмами Росгидромета от 19.09.2023 № 30-08687/23и «О направлении организационных указаний по штабной тренировке», от 26.09.2023 № 30-08923/23и «О направлении выписки из Плана наращивания обстановки» Департамент Росгидромета по ПФО принял участие в штабной тренировке с органами управления и силами гражданской обороны по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации» согласно Организационным указаниям на штабную тренировку по гражданской обороне территориальным органам и подведомственным организациям Росгидромета и выписке из Плана наращивания обстановки в ходе проведения штабной тренировки по гражданской обороне. 27.12.2023г. в адрес Росгидромета направлен Доклад о состоянии гражданской обороны в Департаменте Росгидромета по ПФО в 2023 году в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке ежегодных докладов о состоянии гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти (организациях), разработанные МЧС России в 2023 году. Директору МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» направлялась информация об осуществление работы по взаимодействию с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе в соответствии с действующей «План-схемой доведения информации о состоянии и загрязнении окружающей среды до полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе». |
| 7.13 | Проведение проверок состояния защиты государственной тайны учреждений, подведомственных Росгидромету, на территории ответственности Департамента Росгидромета по ПФО |  | ОКиСР | в течение года | В период с 27.02.2023г. по 03.03.2023г. проведена плановая проверка состояния защиты государственной тайны в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». По результатам контрольного мероприятия составлен и направлен в Росгидромет акт проверки. |
| 7.14 | Работа с архивным фондом Департамента Росгидромета по ПФО. Подготовка документов для сдачи в Центр хранения и комплектования государственных архивов Нижегородской области |  | ОАПиК | в течение года | Подготовлена Номенклатура дел Департамента на 2024 год. Заключен договор на 2023 год на передачу дел постоянного хранения в госархив. |
| - Лицензионная деятельность |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и ведение работ по государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации | Руководство Департамента, ОГК |  | в течение года в соответствии с приказами Росгидромета | В 2023 году по территории ответственности Департамента проверок организаций по линии государственного надзора за активными воздействиями на гидрометеорологические и другие геофизические процессы не предусматривалось. |
| 8.2 | Организация работ по участию в проверке соответствия соискателя лицензии лицензионным условиям и требованиям, с заключением о возможности выдачи (отказе в выдаче) лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), а также лицензии на выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления по решению Росгидромета. | Руководство Департамента, ОГК |  | в течение года в соответствии с приказами Росгидромета | На основании п.11(3), постановления Правительства от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям значительного и среднего риска, до 2030 года запрещено. |
| 8.3 | Проведение профилактических визитов в отношении объектов лицензионного контроля, отнесенных к категории значительного риска и лицензиатов, приступающих к деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | ОГК |  | в течение года | В течение 2023 года было назначено 52 профилактических визита лицензиатам, получившим лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, и лицензиатам, отнесенным к значительной категории риска, с посещением лицензиата и в формате видео-конференцсвязи. Было проведено 42 визита, 10 не состоялось по причине технического сбоя оборудования у лицензиатов. |
| 8.4 | Внесение информации о профилактических визитах в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ) | ОГК |  | в течение года | Информация о выполненных проверках и профилактических визитах вносилась в ФГИС «Единый реестр проверок» в установленные сроки. |
| 8.5 | Проведение работ по выявлению физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) и деятельность по выполнению работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления без лицензии и принятие мер по недопущению и (или) пресечению их незаконной деятельности | Руководство Департамента, ОГК |  | в течение года | Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) и деятельность по выполнению работ по активному воздействию на гидрометеорологические процессы без лицензии не выявлено. |
| 8.6 | Организация и проведение проверок по исполнению предписаний | Руководство Департамента, ОГК |  | в течение года | В 2023 году внеплановых документарных проверкок по контролю за исполнением лицензиатами ранее выданного предписания об устранении нарушений лицензионных требований не проводилось. |
| 8.7 | Проведение работ по формированию Плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2024 год по территории ПФО с использованием Единого реестра контрольно-надзорных мероприятий (ЕРКНМ) (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года») | ОГК |  | в течение года | На основании п.11(3), постановления Правительства от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям значительного и среднего риска, до 2030 года запрещено. Отправлено письмо в Управление генеральной прокуратуры Российская Федерация по ПФО о согласовании плана проверок на 2024 год №200-01-05/873 от 26.09.2023г. |
| 8.8 | Подготовка отчетов по осуществлению работ по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований, правил и норм выполнения работ при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), а также работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления | ОГК |  | в течение года | Подготовлены и направлены отчеты о проведении проверок лицензиатов и о проведении внеплановых выездных проверках за 1, 2, 3,4 кварталы, 1,2 полугодие 2023г. в прокуратуру Нижегородской области. Подготовлены и направлены отчеты о результативности лицензионных проверок в Управление Генеральной прокуратуры в ПФО за 1,2 полугодие 2023г. |
| 8.9 | Ведение выписки из реестра лицензиатов, действующих на территории ПФО | ОГК |  | в течение года | Реестр лицензиатов, действующих на территории ПФО, регулярно обновлялся в соответствии с поступающей в Департамент Росгидромета по ПФО информацией, с последующим размещением на официальном сайте Департамента. |
| 8.10 | Направление ответов на поступившие обращения (включая электронные) заинтересованных лиц по вопросам лицензирования деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления в установленные сроки | ОГК |  | в течение года | Подготовлены и направлены ответы на 60 обращений юридических лиц по вопросу согласования учреждения Росгидромета для предоставления информации о лицензировании. |
| - Нормативно-правовое обеспечение деятельности Департамента Росгидромета по ПФО |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Подготовка и направление в Росгидромет предложений в доклад о результатах мониторинга законодательства, предложений к проекту плана мониторинга законодательства. | Гл. специалист-эксперт ОГК |  | 1 квартал | Обобщенные предложения в доклад о результатах мониторинга законодательства, предложения к проекту плана мониторинга законодательства направлены в Росгидромет. |
| 9.2 | Подготовка и направление в Росгидромет отчета по форме № 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики» | Гл. специалист-эксперт ОГК |  | январь | Подготовка и направление в Росгидромет отчета по форме № 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики» за 2022год письмо № 200-01-05/42 от 23.01.2023г. |
| 9.3 | Обеспечение государственной регистрации изменений в Положение о Департаменте Росгидромета по ПФО | Гл. специалист-эксперт ОГК |  | в течение года, в соответствии с приказами Росгидромета | Изменений в Положение о Департаменте Росгидромета по ПФО не вносилось. Государственная регистрация изменений в Положение о Департаменте Росгидромета по ПФО не проводилась. |
| 9.4 | Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. Подготовка обзора правоприменительной практики, направление в УДПК Росгидромета, размещение на сайте Департамента Росгидромета по ПФО | Гл. специалист-эксперт ОГК |  | до 1 марта года, следующего за отчетным | Доклад о правоприменительной практике КНД Департамента Росгидромета по ПФО за 2022 год был направлен в УДПК Росгидромета 07.02.2023года № 200-01-05/111 и размещен на сайте Департамента Росгидромета по ПФО. Направлены Доклады о правоприменительной практике КНД в отдел правового обеспечения и лицензирования Росгидромета за 1, 2, 3 кварталы 2023 года. Доклады о правоприменительной практике КНД размещены на сайте департамента Росгидромета по ПФО. |
| 9.5 | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований. Направление в УДПК Росгидромета информации о реализации профилактических мероприятий с указанием прямых ссылок на официальный сайт Департамента Росгидромета по ПФО в сети «Интернет». | ОГК |  | ежеквартально, в срок не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведено 42 профилактических визита с лицензиатами Приволжского федерального округа, получившим лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и с лицензиатами категории значительного риска. Консультирование осуществлялось в ходе профвизитов и в формате телефонной связи. На сайте Департамента Росгидромета по ПФО размешены программы профилактики рисков на 2024 год по ГМ и АВ, приказ Департамента Росгидромета по ПФО № 92 от 05.12.2023г. Объявлено 27 Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований лицензиатам, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. В отдел правового обеспечения и лицензирования Росгидромета отправлены отчеты по проведению профилактических мероприятий в соответствии с «Программой профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) за деятельностью в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на 2023 год» за 1,2,3 кварталы 2023г и 4 квартал 2022, в соответствии с приказом Росгидромета № 874 от 19.12.2022г В УГНС Росгидромета направлены отчеты по проведению профилактических мероприятий в соответствии с «Программой профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) за проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы на 2023год» за 1,2,3 кварталы 2023г и 4 квартал 2022г. |
| 9.6 | Проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации, размещение на сайте Департамента Росгидромета по ПФО текстов правовых актов, регламентирующих контрольно-надзорную деятельность | Гл. специалист-эксперт ОГК |  | в течение года | Размещенная на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО нормативно-правовая база в течение года обновлена и актуализирована в соответствии со вступившими в силу изменениями в законодательстве. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, с актуальными изменениями размещен на официальном сайте Департамента. |
| 9.7 | Участие в рассмотрении жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц | Руководство Департамента, начальник ОГК, гл. специалист-эксперт ОГК |  | в течение года по мере поступления жалоб | В течение 2023 года жалоб в рамках досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц в Департамент Росгидромета по ПФО не поступало. |
| - Совершенствование структуры территориальных органов Росгидромета |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечивать выполнение показателей результативности и эффективности деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. Осуществлять подготовку материалов для оценки эффективности и результативности деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. | Руководство Департамента, начальники отделов, ответственные за выполнение показателей результативности и эффективности |  | в течение года | Материалы для оценки эффективности и результативности деятельности Департамента Росгидромета по ПФО за 2023 год направлены в Росгидромет. Результаты оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов Росгидромета по федеральным округам были представлены на заседании коллегии Департамента Росгидромета по ПФО и Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО. |